## Lees mij
Open MJOP-format voor kerkgebouwen
Versie 1.0 · Onskerkgebouw.nl · vrij te gebruiken onder CC BY 4.0
Waarvoor is dit?
Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de begroting die eruit volgt, in één werkboek. U vult in wat er aan
uw gebouwen moet gebeuren en wanneer; het werkboek rekent uit wat dat per jaar kost en of het onderhoudsfonds
toereikend is. Het werkt in Excel en LibreOffice, en het ingevulde bestand is in te lezen op onskerkgebouw.nl.
Zo vult u het in
1. Gebouwen: één regel per gebouw, met een korte code.
2. Onderhoudsregels: één regel per werkzaamheid. Minimaal gebouw, wat er moet gebeuren, jaar en raming.
3. Uitgangspunten: het eerste jaar, de prijsstijging, de stand van het fonds en de storting.
4. Meerjarenbegroting: hier staat het antwoord. Niets invullen.
Wat de kleuren betekenen
Basis |  | Vult iedereen in. Met alleen deze kolommen is het plan compleet genoeg om te rekenen.
Uitgebreid |  | Voor de adviseur, of wie het precies wil hebben. Mag leeg blijven.
Berekend |  | Rekent het werkboek zelf uit. Niet invullen.
Een gele cel: hier hoort iets in.
Laat de grijze regel met technische namen boven de kolomkoppen staan. Daaraan herkent het inlezen de kolommen;
een kop vertalen of een kolom verplaatsen mag daardoor wel.
De kolommen van Onderhoudsregels
Nr. | regel_nr | uitgebreid | Een eigen nummer per regel. Laat het staan bij een volgende versie: zo komt een regel bij het inlezen op dezelfde plek terug.
Gebouw | gebouw_code | basis | De code van het gebouw uit het tabblad Gebouwen.
NL/SfB | nlsfb_code | uitgebreid | De code van het bouwdeel volgens NL/SfB. Kies uit de lijst of typ een eigen verbijzondering, zoals 27.2.
Bouwdeel | bouwdeel | basis | Waar het over gaat, in gewone woorden: dak noordzijde, goten, orgel.
Wat er moet gebeuren | werkzaamheid | basis | De werkzaamheid: leien vervangen, schilderen, reinigen en nalopen.
Soort werk | categorie | uitgebreid | Onderhoud, herstel, vervanging, restauratie of verduurzaming.
Jaar | jaar | basis | Het (eerste) jaar waarin het werk gepland staat.
Elke … jaar | cyclus_jaren | basis | Komt het werk terug, vul dan in om de hoeveel jaar. Leeg betekent: één keer.
Hoeveelheid | hoeveelheid | uitgebreid | Bijvoorbeeld 90 (m²). Samen met de eenheidsprijs rekent het werkboek de raming uit.
Eenheid | eenheid | uitgebreid | m², m¹, stuk, post.
Prijs per eenheid | eenheidsprijs | uitgebreid | Op prijspeil (tabblad Uitgangspunten).
Raming | raming | basis | Het bedrag voor één keer, op prijspeil. Laat leeg als u hoeveelheid en prijs per eenheid invult.
Raming gebruikt | raming_gebruikt | berekend | De raming waarmee het werkboek rekent: de ingevulde raming, of anders hoeveelheid × prijs per eenheid.
Sim-subsidiabel | sim_subsidiabel | uitgebreid | Ja als het werk meetelt voor de instandhoudingssubsidie (alleen rijksmonumenten).
Conditie | conditie | uitgebreid | De conditie volgens NEN 2767: 1 uitstekend tot 6 zeer slecht. Uit het inspectierapport.
Prioriteit | prioriteit | uitgebreid | Hoog als uitstel schade of gevaar oplevert.
Status | status | uitgebreid | Gepland, opdracht gegeven, uitgevoerd of uitgesteld.
Bron | bron | basis | Waar het bedrag vandaan komt: inspectierapport 2025, offerte schilder, eigen schatting.
Opmerking | opmerking | uitgebreid | Alles wat verder van belang is.
De kolommen van Gebouwen
Code | gebouw_code | basis | Een korte naam zonder spaties, bijvoorbeeld kerk, pastorie of zaal. Hiermee verwijst een onderhoudsregel naar het gebouw.
Naam | naam | basis | De naam zoals u hem kent: Oude Kerk, Pastorie Kerkstraat 12.
Soort gebouw | soort | uitgebreid | Kerkgebouw, pastorie, verenigingsgebouw, kosterswoning, terrein.
Monumentstatus | monumentstatus | uitgebreid | Rijksmonument, gemeentelijk monument of geen. Bepaalt of de Sim geldt.
Rijksmonumentnummer | rijksmonumentnummer | uitgebreid | Het nummer uit het Rijksmonumentenregister, als het een rijksmonument is.
Herbouwwaarde | herbouwwaarde | uitgebreid | Uit het taxatierapport of de polis. Het Sim-plafond is 3% hiervan over zes jaar.
Over dit format
Format | Open MJOP-format voor kerkgebouwen
Versie | 1.0
Licentie | CC BY 4.0: vrij te gebruiken en aan te passen, met naamsvermelding.
NL/SfB | De lijst met bouwdelen is een eerste versie en wordt met adviseurs getoetst. Een eigen code typen mag.

## Gebouwen
Gebouwen
Eén regel per gebouw of terrein. De code gebruikt u in Onderhoudsregels.
gebouw_code | naam | soort | monumentstatus | rijksmonumentnummer | herbouwwaarde
Code | Naam | Soort gebouw | Monumentstatus | Rijksmonumentnummer | Herbouwwaarde

## Onderhoudsregels
Onderhoudsregels
Eén regel per werkzaamheid. Oranje koppen zijn het minimum; blauwe mogen leeg blijven.
regel_nr | gebouw_code | nlsfb_code | bouwdeel | werkzaamheid | categorie | jaar | cyclus_jaren | hoeveelheid | eenheid | eenheidsprijs | raming | raming_gebruikt | sim_subsidiabel | conditie | prioriteit | status | bron | opmerking
Nr. | Gebouw | NL/SfB | Bouwdeel | Wat er moet gebeuren | Soort werk | Jaar | Elke … jaar | Hoeveelheid | Eenheid | Prijs per eenheid | Raming | Raming gebruikt | Sim-subsidiabel | Conditie | Prioriteit | Status | Bron | Opmerking

## Uitgangspunten
Uitgangspunten
Waarmee het werkboek rekent. Pas de gele cellen aan; de rest volgt.
Sleutel | Uitgangspunt | Waarde | Eenheid | Toelichting
organisatie | Kerkelijke gemeente of parochie |  |  | De naam zoals die op de begroting staat.
startjaar | Eerste jaar van de begroting | 2027 | jaar | Meestal het jaar van de eerstvolgende begroting.
prijspeil | Prijspeil van de ramingen | 2026 | jaar | Het jaar waarin de bedragen in Onderhoudsregels zijn geraamd.
prijsstijging | Prijsstijging per jaar | 3% | per jaar | Waarmee een raming naar het jaar van uitvoering wordt doorgerekend.
ramingen_inclusief | Ramingen zijn al inclusief btw en bijkomende kosten | nee | ja of nee | Ja als de bedragen uit een offerte of rapport komen waarin alles al zit.
bijkomende_kosten | Bijkomende kosten | 10% | van de raming | Steiger, advies, directievoering, vergunning.
onvoorzien | Onvoorzien | 5% | van de raming | Bij een oud gebouw komt er altijd iets tevoorschijn.
btw | Btw | 21% | van de kosten | Een kerkgenootschap kan de btw meestal niet verrekenen; dan telt hij mee.
fonds_beginstand | Stand onderhoudsfonds aan het begin | 0 | euro | De stand op 1 januari van het eerste jaar: voorziening of bestemmingsreserve groot onderhoud.
storting | Storting per jaar | 0 | euro | Wat de begroting nu jaarlijks aan het fonds toevoegt.
opslagfactor | Factor voor bijkomende kosten, onvoorzien en btw |  | keer de raming | Berekend. Een raming van € 1.000 kost in werkelijkheid zoveel keer dat bedrag.

## Planning per jaar
Planning per jaar
Berekend uit Onderhoudsregels: per regel het bedrag in elk jaar waarin het werk valt, met prijsstijging, bijkomende kosten en btw. Niet invullen.
Nr. | Gebouw | Wat er moet gebeuren
Totaal per jaar

## Meerjarenbegroting
Meerjarenonderhoudsbegroting
De drie vragen
Wat kost het, over tien jaar?
Gemiddeld per jaar
Is het fonds toereikend?
Benodigde storting per jaar
Huidige storting per jaar
Wat vraagt aandacht?
Onderhoud per jaar
Jaar
Onderhoud, met prijsstijging en opslagen
waarvan Sim-subsidiabel
Onderhoudsfonds
Stand 1 januari
Storting
Uitgaven
Stand 31 december
Oordeel
Jaar met tekort
Wat er nodig is
Uitgaven tot en met dit jaar
Storting per jaar om dit jaar niet onder nul te komen
De benodigde storting (boven, bij De drie vragen) is de hoogste waarde uit de regel hierboven, naar boven afgerond op honderdtallen: de egalisatiemethode. Elk jaar hetzelfde bedrag, zodat de dure jaren niet in één begroting vallen.

## Lijsten
Keuzelijsten
De keuzes in de gele cellen komen hiervandaan. Een lijst uitbreiden mag.
elementen | omschrijving | categorieen | omschrijving | eenheden | omschrijving | janee | omschrijving | status | omschrijving | prioriteit | omschrijving | monumentstatus | omschrijving | conditie | omschrijving
16 | Funderingen | onderhoud | Terugkerend onderhoud | m2 | vierkante meter | ja |  | gepland | Gepland | hoog | Uitstel levert schade of gevaar op | rijksmonument |  | 1 | Uitstekend
21 | Buitenwanden, metselwerk en voegwerk | herstel | Herstel van een gebrek | m1 | strekkende meter | nee |  | opdracht | Opdracht gegeven | normaal |  | gemeentelijk |  | 2 | Goed
22 | Binnenwanden | vervanging | Vervanging aan het eind van de levensduur | st | stuk |  |  | uitgevoerd | Uitgevoerd | laag | Kan zonder gevolgen schuiven | geen |  | 3 | Redelijk
23 | Vloeren | restauratie | Restauratie van monumentale waarde | post | post |  |  | uitgesteld | Uitgesteld |  |  |  |  | 4 | Matig
24 | Trappen, torentrappen en hellingen | verduurzaming | Verduurzaming | [10 empty] | 5 | Slecht
27 | Daken en torenspits | [12 empty] | 6 | Zeer slecht
28 | Hoofddraagconstructie, kapconstructie
31 | Buitenwandopeningen: ramen, deuren, glas-in-lood
32 | Binnenwandopeningen
37 | Dakopeningen, dakramen, galmgaten
41 | Buitenwandafwerkingen, buitenschilderwerk
42 | Binnenwandafwerkingen, binnenschilderwerk
43 | Vloerafwerkingen
45 | Plafondafwerkingen, gewelven
47 | Dakafwerkingen: leien, pannen, lood, goten
52 | Afvoeren, hemelwaterafvoer
53 | Water
56 | Verwarming
57 | Luchtbehandeling en ventilatie
61 | Elektrische installatie
63 | Verlichting
64 | Geluid en communicatie
68 | Beveiliging, brand en inbraak, bliksemafleiding
72 | Vaste inrichting: kerkbanken, preekstoel
74 | Sanitair
80 | Orgel
81 | Klokken, luidinstallatie en torenuurwerk
82 | Kunst en roerend erfgoed
90 | Terrein, bestrating en hekwerk
91 | Groen en bomen
92 | Begraafplaats en grafmonumenten